**Приложение № 2 к приказу № 03-02-09 от 14.01.2022**

**План (дорожная карта) действий**

по созданию и первоначальному функционированию Центра образования

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

на базе МБОУ Ирбейская СОШ № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» на основе регионального | Директор | Приказ об утверждении медиаплана | 10.01.2022-28.01.2022 |
| 2 | Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр «Точка роста» | Директор | Проект зонирования Центра на основе типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» | 10.01.2022-20.01.2022 |
| 3 | Создание нормативно-правовой базы Центра -создание Центра «Точка роста»;-назначение руководителя Центра «Точка роста»;-разработка положения о деятельности Центра «Точка роста»-согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»;- составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов;-разработка должностных инструкций руководителя и педагогов Центра «Точка роста» | Директор | Приказ о создании Центра «Точка роста» | 10.01.2022-15.01.2022  |
| Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста» | 10.01.2022-15.01.2022 |
| Распорядительный акт об утверждении Положения о Центре образования естественно-научной и техногогической направленности «Точка роста»;Размещение на сайте ОО | 10.01.2022-28.01.2022 |
| Распорядительный акт (приказ) об утверждении плана (дорожной карты) действий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | До 28.01.2022 |
| Приказ об утверждении плана-графика курсовой подготовки педагогов. | До 28.01.2022 |
| Приказ об утверждении должностных инструкций руководителя и педагогов Центра «Точка роста» | До 28.01.2022 |
|  | Создание раздела на сайте ОО «Центр «Точка роста» | Руководитель проекта | Раздел на сайте ОО «Центр «Точка роста» | До 28.01.2022 |
| 4 | Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации (МБОУ Ирбейская СОШ № 2) | Директор | Предоставление информации в УО администрации Ирбейского района |  До 10.02.2022 |
| 5 | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста» | Директор, руководитель Центра | Список педагогических работников Центра | До 15.02.2022 |
| 6 | Организация повышения квалификации педагогов Центра | Директор, руководитель Центра | Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК. | Апрель 2022-август 2022 |
| 7 | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста» | Руководитель Центра | Размещение программ на сайте | 28.05.2022-20.08.2022 |
| 8 | Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение и размещение оборудования | Директор, завхоз, руководитель Центра | Контроль проведения работ совместно с УО администрации Ирбейского районаФотомониторинг | 01.04.2022-20.08.2022 |
| 9 | Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра «Точка роста» | Руководитель Центра | Информация на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра | 25.08.2022-30.08.2022 |
| 10 | Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ | Руководитель Центра, заместитель директора по УВР | Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ | 25.08.2022-15.09.2022 |
| 11 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра | Директор | Направление информации в УО администрации Ирбейского района | Ежеквартально  |
| 12 | Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности | Руководитель Центра | Мониторинг участия | Постоянно |
| 13 | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня | Руководитель, педагоги Центра | Организация участия в мероприятиях педагогов ОО | В течение года |